## Hoja2
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |  | OBJETIVO
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS-TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALACIÓN DE FAENAS
1.1.1 | Instalación de faenas | MES | 9 | 63.4388 | 570.9489 |  | 542.4015
1.1.2 | Baños trabajadores | MES | 9 | 22.0488 | 198.4396 |  | 188.5176
1.1.3 | Tolva de descarga vertical | GL | 1 | 53.8146 | 53.8146 |  | 51.1239
1.1.4 | Montacargas | GL | 1 | 601.0421 | 601.0421 |  | 570.99
1.2 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.2.1 | Cierre provisorio nivel peatonal | M2 | 303.54 | 0.47525 | 144.2571 |  | 137.0443
1.2.2 | Andamios de fachada | GL | 1 | 1508.6048 | 1508.6048 |  | 1433.1746
1.2.3 | Protección andamio | M2 | 3000 | 0.21855 | 655.6629 |  | 622.8797
1.2.4 | Protecciones a terminaciones interiores existentes | UN | 165 | 0.56944 | 93.9577 |  | 89.2598
1.2.5 | Movimiento y protección muebles existentes en habitaciones | [5 empty] | 0
1.2.6 | Andamios para interiores | GL | 1 | 445.6187 | 445.6187 |  | 423.3377
2 | OBRA GRUESA | [5 empty] | 0
2.1 | Demoliciones, picados, retiros y pasadas | [5 empty] | 0
2.1.1 | Demolición estructurales (Losa doble altura) | M2 | 37.8 | 9.8234 | 371.3245 |  | 352.7583
2.1.2 | Demolición estructurales (Losa Intermedia) | M2 | 38.7 | 9.8234 | 380.1656 |  | 361.1573
2.1.3 | Demolición estructurales (Losa Marquesina ) | M2 | 37.5 | 9.8234 | 368.3775 |  | 349.9586
2.1.4 | Refuerzo Fibra de Carbono para Demolición Losa Intermedia | GL | 1 | 641.7 | 641.7 |  | 609.615
2.1.5 | Retiro yeso existente en cielo baños | M2 | 686 | 0.12432 | 85.2866 |  | 81.0223
2.1.6 | Retiro pavimento existente | M2 | 9440 | 0.13539 | 1278.0591 |  | 1214.1561
2.1.7 | Retiro revestimiento y tabique existente | M2 | 5791.97 | 0.12432 | 720.0838 |  | 684.0797
2.1.8 | Retiro guardapolvo | ML | 4467.97 | 0.058023 | 259.2462 |  | 246.2839
2.1.9 | Retiro cielo existente | M2 | 3305.08 | 0.073496 | 242.9106 |  | 230.7651
2.1.10 | Retiro artefactos/grifería | UN | 497 | 0.59416 | 295.2966 |  | 280.5318
2.1.11 | Retiro puertas acceso habitaciones, linen, ascensor servicio, marcos, endolados | UN | 524 | 0.47308 | 247.8955 |  | 235.5007
2.1.12 | Retiro de mueble Bar existente | UN | 1 | 15.9757 | 15.9757 |  | 15.177
2.1.13 | Retiro de ventanas existentes | GL | 1 | 191.4768 | 191.4768 |  | 181.9029
2.1.14 | Retiro de barandas existentes | UN | 72 | 0.77364 | 55.7023 |  | 52.9172
2.1.15 | Retiro de baranda existente (cambio de altura) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
2.1.16 | Retiro o reubicación de maquinas existentes -1 | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
2.1.17 | Picados eléctricos habitaciones (Para nuevo canalización) | UN | 166 | 5.125 | 850.75 |  | 808.2125
2.1.18 | Pasadas con testiguera (muros estructurales) | UN | 498 | 1.7322 | 862.654 |  | 819.5213
2.1.21 | Pasadas con testiguera (muros estructurales) | UN | 332 | 1.4507 | 481.6474 |  | 457.565
2.1.19 | Escalera presurizada | GL | 1 | 3456 | 3456 |  | 3283.2
2.1.20 | Retiro de escombros | M3 | 2600 | 0.36748 | 955.4497 |  | 907.6773
2.2 | Reposiciones, Reparaciones y preparación de elementos | [5 empty] | 0
2.2.1 | Reparaciones | [5 empty] | 0
2.2.1.1 | Reparación picados eléctricos muros | ML | 2158 | 0.2085 | 449.9364 |  | 427.4395
2.2.1.2 | Preparación muros existentes para revestimiento cerámico | M2 | 1826.68 | 0.23 | 420.1364 |  | 399.1296
2.2.1.3 | Preparación muros existentes para revestimiento (papel o pintura) | M2 | 12696.84 | 0.3 | 3809.052 |  | 3618.5994
2.2.1.4 | Preparación cielos para pintura y Pasta | M2 | 6323.08 | 0.081233 | 513.64 |  | 487.958
2.2.1.5 | Rellenos para posterior nivelado de pisos | M2 | 1830 | 0.466 | 852.78 |  | 810.141
2.2.1.6 | Nivelaciones de pisos | M2 | 6323.08 | 0.432 | 2731.5706 |  | 2594.992
2.2.2 | Tabiquería muros - cielos y canterías | [5 empty] | 0
2.2.2.1 | Tabiques ST (Respaldo cama) | M2 | 953.1 | 0.87437 | 833.3639 |  | 791.6957
2.2.2.2 | Tabiques RH -Baños (División baño Habitación) | M2 | 612.89 | 1.2832 | 786.4618 |  | 747.1387
2.2.2.3 | Tabiques Shaft | M2 | 1249.54 | 1.45 | 1811.833 |  | 1721.2413
2.2.2.4 | Tabiques Separadores habitaciones (Tab R120 entre habitaciones). | M2 | 646.68 | 1.7297 | 1118.5845 |  | 1062.6553
2.2.2.5 | Cielos duros ST | M2 | 1715.06 | 0.74 | 1269.1444 |  | 1205.6872
2.2.2.6 | Cielos duros Rh - baños | M2 | 778.42 | 0.74223 | 577.7695 |  | 548.881
2.2.2.7 | Cantería cielo | ML | 1338.48 | 0.44 | 588.9312 |  | 559.4846
2.2.2.8 | Registros tapa tipo en pasillos | UN |  |  |  |  | 0
2.2.2.9 | Refuerzos tabiques en zona accesorios (percha, portarrollos) | GL | 166 | 1.43 | 237.38 |  | 225.511
2.2.2.10 | Refuerzos para challa ducha | GL | 166 | 1.43 | 237.38 |  | 225.511
2.2.2.11 | Refuerzos tabiques Baños | UN | 166 | 1.43 | 237.38 |  | 225.511
2.2.2.12 | Refuerzos tabiques para equipo de presentación (fan coil) | UN | 166 | 1.43 | 237.38 |  | 225.511
2.2.3 | Estructura metálica | [5 empty] | 0
2.2.3.1 | Estructura metálica cubierta (piso 8) |  | 0 | 0 | 0 | SE ENCUENTRA EN ÍTEM 2.2.4.1 | 0
2.2.3.2 | Estructura Trespa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3 | Estructura Soporte lavamanos | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | Proyecto piso 8 | [5 empty] | 0
2.2.4.1 | Valor proforma | GL | 1 | 18000 | 18000 |  | 17100
2.3 | Impermeabilizaciones, aislaciones | [5 empty] | 0
2.3.1 | Impermeabilización muros | M2 | 1228.7 | 0.46736 | 574.2428 |  | 545.5307
2.3.2 | impermeabilización losas | M2 | 1011.66 | 0.46736 | 472.8074 |  | 449.1671
2.3.3 | Aislaciones Cielo | M2 | 2459.08 | 0.23602 | 580.397 |  | 551.3771
2.3.4 | Aislaciones Muros(tabiques) | M2 | 195.52 | 0.23602 | 46.147 |  | 43.8397
3 | TERMINACIONES | [5 empty] | 0
3.1 | Pavimentos | [5 empty] | 0
3.1.1 | Abitare Be 20x120 - Budnik | M2 | 233 | 1.34 | 312.22 |  | 296.609
3.1.2 | Triboo/ Barley 00 02 NAT 22,5x90 - Duomo | M2 | 385.35 | 1.46 | 562.611 |  | 534.4805
3.1.3 | Valmalenco/ Bianco 45x90 - Duomo | M2 | 156.83 | 1.26 | 197.6058 |  | 187.7255
3.1.4 | Piso Vinílico | M2 | 3656.52 | 1.1 | 4022.172 |  | 3821.0634
3.1.5 | Alfombra | M2 |  |  |  |  | 0
3.1.5.1 | Alfombra Milliken | M2 | 1254.44 | 1.07 | 1342.2508 |  | 1275.1383
3.1.5.2 | Alfombra Shaw | M2 | 126 | 1.3595 | 171.2957 |  | 162.7309
3.1.6 | Reparaciones mármol existente | M2 | 112.85 | 1.9485 | 219.8881 |  | 208.8937
3.1.7 | Pulido de mármol existente | M2 | 225.7 | 0.73496 | 165.8808 |  | 157.5867
3.1.8 | Pavimento acceso exterior | GL | 1 | 600 | 600 |  | 570
3.2 | Revestimientos muros / Pinturas muros | [5 empty] | 0
3.2.1 | Porcelanato 30x60 Dark Grey Atika Interior ducha | M2 | 883.84 | 1.31 | 1157.8304 |  | 1099.9389
3.2.2 | Papel vinílico | M2 | 3617.12 | 0.48 | 1736.2176 |  | 1649.4067
3.2.3 | Enlucidos Muros para nivelaciones muro baños | M2 | 1660 | 0.32 | 531.2 |  | 504.64
3.2.4 | Pasta y Esmalte muros | M2 | 8797.56 | 0.27 | 2375.3412 |  | 2256.5741
3.2.5 | Pintura esmalte al agua de fachadas | M2 | 1698 | 0.27006 | 458.5625 |  | 435.6344
3.2.6 | Arreglo chambrana ascensores |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.7 | Revestimiento MDF enchapado en Mara Clara, muros pisos 2 al 7 | M2 | 345 | 5.389 | 1859.205 |  | 1766.2448
3.2.8 | Revestimiento de madera 1º | M2 | 30 | 5.389 | 161.67 |  | 153.5865
3.3 | Terminaciones Cielo | [5 empty] | 0
3.3.1 | Enlucidos cielos | M2 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3.2 | Esmalte cielos | M2 | 5892 | 0.16764 | 987.7055 |  | 938.3202
3.3.3 | Empaste Cielos | M2 | 5892 | 0.1 | 589.2 |  | 559.74
3.4 | Guardapolvos | [5 empty] | 0
3.4.1 | Guardapolvo de Porcelanato | ML | 1567.09 | 0.35166 | 551.0884 |  | 523.534
3.4.2 | Guardapolvo de Alfombra | ML | 4677.86 | 0.36781 | 1720.5431 |  | 1634.5159
3.5 | Puertas y carpinterías | [5 empty] | 0
3.5.1 | Puerta enchapadas | UN | 188 | 7.437 | 1398.156 |  | 1328.2482
3.5.2 | Marco madera enchapado Mara F30 2x4" (42x90mm) | UN | 188 | 3.54 | 665.52 |  | 632.244
3.5.3 | Puerta Placarol | UN | 60 | 3.601 | 216.06 |  | 205.257
3.5.4 | Marco de puertas Placarol | UN | 60 | 2.038 | 122.28 |  | 116.166
3.5.5 | Puertas especiales | UN | 20 | 21.0431 | 420.8621 |  | 399.819
3.5.6 | Puertas corredera baños Gasstech | UN | 105 | 15.5 | 1627.5 |  | 1546.125
3.6 | Pinturas y barnices | [5 empty] | 0
3.6.1 | Re Barnizado poliuretano - Puertas y marcos de madera | UN | 188 | 4.3712 | 821.7787 |  | 780.6897
3.6.2 | Re barnizado poliuretano - Revestimientos de madera | M2 | 375 | 1.71 | 641.25 |  | 609.1875
3.6.3 | Pintura - puertas y endolados | UN | 226 | 0.96705 | 218.5543 |  | 207.6266
3.7 | Quincallería | [5 empty] | 0
3.7.1 | Cerradura electrónica - puertas de acceso | UN |  | 0 | 0 |  | 0
3.7.2 | Cerradura puertas estándar | UN | 226 | 1.492 | 337.192 |  | 320.3324
3.7.3 | Bisagras puertas acceso habitaciones, linen y emergencia (con resorte) | UN | 178 | 0.69 | 122.82 |  | 116.679
3.7.4 | Bisagra Puerta Acceso habitaciones Linen y Emergencia (con Rodamiento) | UN | 356 | 0.39 | 138.84 |  | 131.898
3.7.5 | Bisagras puertas estándar | UN | 656 | 0.24374 | 159.8967 |  | 151.9018
3.7.6 | Tope de puerta 1/2 luna poli | UN | 613 | 0.25753 | 157.8633 |  | 149.9701
3.7.7 | Cubrejunta | UN | 613 | 0.48849 | 299.4448 |  | 284.4725
3.7.8 | Economizador de energía (inteligente) | UN |  | 0 |  |  | 0
3.7.9 | Traba de seguridad ref. pdl26 privacy door latch acabado cromo | UN | 191 | 1.3133 | 250.8338 |  | 238.2921
3.7.10 | Numeración habitaciones |  |  |  |  | NO SE CONSIDERA SEGÚN ACLARACIÓN | 0
3.7.11 | Señalética zonas públicas |  |  |  |  | NO SE CONSIDERA SEGÚN ACLARACIÓN | 0
3.8 | Artefactos | [5 empty] | 0
3.8.1 | WC - Kolher - Odeon - Descarga Horizontal | UN | 166 | 9.09 | 1508.94 |  | 1433.493
3.8.2 | Urinarios - Briggs - Mallorca | UN | 9 | 9.01 | 81.09 |  | 77.0355
3.8.3 | Receptáculo Modelo LAND STONE BASIC BLANCO 150x80 | UN | 85 | 13.957 | 1186.345 |  | 1127.0277
3.8.5 | Receptáculo Modelo LAND STONE BASIC BLANCO 180x80 | UN | 81 | 15.757 | 1276.317 |  | 1212.5012
3.8.4 | Lavamanos - Neubad - Semiencaje - Atika | UN | 180 | 1.87 | 336.6 |  | 319.77
3.9 | Griferías | [5 empty] | 0
3.9.1 | Mezclador lavamanos | UN | 166 | 2.4 | 398.4 |  | 378.48
3.9.2 | Grifería ducha (Mezclador, brazo, challa) | UN | 170 | 6.9451 | 1180.667 |  | 1121.6336
3.9.3 | Fluxómetro p/ urinario con sensor elect. | UN | 9 | 12.126 | 109.134 |  | 103.6773
3.9.4 | Fluxómetro para WC | UN | 20 | 13.87 | 277.4 |  | 263.53
3.9.5 | Mezclador lavamanos con sensor elect. | UN | 24 | 5.75 | 138 |  | 131.1
3.9.6 | Sifón cromado lavamanos | UN | 180 | 1.226 | 220.68 |  | 209.646
3.9.7 | Barra ducha con flexible y ducha teléfono | UN | 170 | 4.1214 | 700.638 |  | 665.6061
3.9.8 | Desagüe y embellecedor rebalse | UN |  |  |  |  | 0
3.10 | Accesorios | [5 empty] | 0
3.10.1 | Perchas | UN | 356 | 0.40539 | 144.3186 |  | 137.1026
3.10.2 | Rack de toallas habitaciones | UN |  | 0 | 0 |  | 0
3.10.3 | Barra minusválidos | UN | 4 | 7.2408 | 28.9634 |  | 27.5152
3.10.4 | Portarrollos | UN | 178 | 0.43866 | 78.0807 |  | 74.1767
3.10.5 | Barra apoyo ducha | UN | 170 | 0.86996 | 147.8936 |  | 140.4989
3.11 | Espejos y cristales | [5 empty] | 0
3.11.1 | Ventanas habitaciones | GL | 1 | 15645 | 15645 |  | 14862.75
3.11.2 | Espejos + con antifog 50x70 + perfil de aluminio | UN | 166 | 4.494 | 746.004 |  | 708.7038
3.11.3 | Shower door | UN | 160 | 11.2776 | 1804.4152 |  | 1714.1944
3.11.4 | Ventanas piso 1 (aluminio Al 42 - termo panel vidrio 5 mm incoloros) | M2 | 237.5 | 6.0088 | 1427.0836 |  | 1355.7294
3.11.5 | Puertas principal | GL | 1 | 200 | 0 |  | 0
3.11.6 | Tabique Vidriado FIJO A con canal superior e inferior Glasstech | UN | 106 | 7 | 742 |  | 704.9
3.11.7 | Tabique Vidriado FIJO B con canal superior e inferior Glasstech | UN | 106 | 8.78 | 930.68 |  | 884.146
3.12 | Mobiliario | [5 empty] | 0
3.12.1 | Cubierta lavamanos Silestone habitaciones | UN | 166 | 14.1591 | 2350.4188 |  | 2232.8979
3.12.2 | Cubierta lavamanos baños públicos | GL | 1 | 145.5352 | 145.5352 |  | 138.2585
3.12.3 | Tabiques divisorios WC y urinarios | GL | 1 | 165.2797 | 165.2797 |  | 157.0157
3.12.4 | Repisa revestida en roble oscuro | UN | 165 | 1.7639 | 291.0447 |  | 276.4925
3.12.5 | Mueble front desk (Proforma) | GL | 1 | 348.1396 | 348.1396 |  | 330.7326
3.12.6 | Mueble bar (proforma) | GL | 1 | 618.9148 | 618.9148 |  | 587.9691
3.12.7 | Estructura (muebles) para lavamanos | GL | 1 | 800 | 800 |  | 760
3.12.8 | Estructura metálica para refuerzo interior de shaft | GL | 1 | 500 | 500 |  | 475
3.12.9 | Cortina tipo Luxaflex en habitaciones (proforma) |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.13 | Iluminación | [5 empty] | 0
3.13.1 | Iluminación interior | GL | 1 | 2500 | 2500 |  | 2375
3.13.2 | Iluminación exterior | GL | 1 | 800 | 800 |  | 760
3.14 | Barandas | [5 empty] | 0
3.14.1 | Baranda nueva en escala principal | GL | 1 | 580.2326 | 580.2326 |  | 551.221
4 | EXTERIORES, PAISAJISMO | [5 empty] | 0
4.1 | Paisajismo | [5 empty] | 0
4.1.1 | Trabajos reparación áreas verdes | GL |  |  |  |  | 0
4.2 | Exteriores | [5 empty] | 0
4.1.2 | Reparación de pavimentos acceso (incluye nueva rampa y gradas), considerando la estructura metálica para marquesina revestida. | GL | 1 | 3047.287 | 3047.287 |  | 2894.9227
4.1.3 | Logo Atton |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | INSTALACIONES | [5 empty] | 0
5.1 | Agua Potable y Alcantarillado | [5 empty] | 0
5.1.1 | Proyecto de agua potable y alcantarillado | GL | 1 | 9720 | 9720 |  | 9234
5.2 | Electricidad | [5 empty] | 0
5.2.1 | Proyecto proforma | GL | 1 | 2420.4 | 2420.4 |  | 2299.38
5.2.2 | Partidas proyectadas 100% |  | 1 | 23229.25 | 23229.25 |  | 22067.7875
5.3 | Corrientes Débiles | [5 empty] | 0
5.3.1 | Proyecto proforma | GL | 1 | 4256.41 | 4256.41 |  | 4043.5895
5.4 | Climatización | [5 empty] | 0
5.4.1 | Proyecto proforma | GL | 1 | 17146.0968 | 17146.0968 |  | 16288.792
5.5 | Red Protección Incendio | [5 empty] | 0
5.5.1 | Proyecto proforma | GL | 1 | 920.73 | 920.73 |  | 874.6935
5.5.2 | Partidas presupuestadas | GL | 1 | 10940 | 10940 |  | 10393
5.6 | Ascensor | [5 empty] | 0
5.6.1 | Aumento de recorrido de 2 Ascensores (incluye puertas, panel, cables y guías) | UN | 2 | 696.2792 | 1392.5583 |  | 1322.9304
5.6.2 | Cambio ascensor | UN | 1 | 7700 | 7696.4 |  | 7311.58
6 | LIMPIEZA , RECEPCIONES Y ENTREGA | [5 empty] | 0
6.1 | Aseo y limpieza | [5 empty] | 0
6.1.1 | Aseo permanente obra | UN | 8 | 212.752 | 1702.0157 |  | 1616.9149
6.1.2 | Aseo para entrega habitaciones | UN | 156 | 2.1004 | 327.669 |  | 311.2855
6.1.3 | Aseo para entrega pasillos | UN | 8 | 6.7694 | 54.155 |  | 51.4473
6.2 | Recepciones | [5 empty] | 0
6.2.1 | Planos asbuilt | UN | 1 | 7.7364 | 7.7364 |  | 7.3496
7 | GASTOS GENERALES
7.1. | PROFESIONALES - AYUDANTES - MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
7.1.1 | EQUIPO PRINCIPAL | [5 empty] | 0
7.1.1.1 | Visitador de obra | MES | 0.4 | 97.4434 | 428.7508 |  | 407.3133
7.1.1.2 | Administrador de obra | MES | 1 | 106.8048 | 1174.8528 |  | 1116.1101
7.1.1.3 | Viático Equipo Principal | MES | 1 | 24.9569 | 274.5258 |  | 260.7995
7.1.2 | EQUIPO TÉCNICO |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.2.1 | Profesional oficina Técnica | MES | 1 | 49.5751 | 545.3256 |  | 518.0594
7.1.2.2 | Ayudante oficina técnica | MES | 2 | 35.6043 | 783.2947 |  | 744.13
7.1.2.3 | Coordinador de instalaciones | MES | 1 | 35.6043 | 391.6474 |  | 372.065
7.1.2.4 | Profesional de Control de calidad | MES | 1 | 33.3551 | 366.9058 |  | 348.5605
7.1.2.5 | Eco control de calidad | MES | 3 | 18.9268 | 624.5834 |  | 593.3543
7.1.2.6 | Administrativo de obra | MES | 2 | 18.7391 | 412.2604 |  | 391.6474
7.1.2.7 | Técnico en Seguridad (prevencionista de riesgo) | MES | 2 | 26.2348 | 577.1645 |  | 548.3063
7.1.2.8 | Jefe de Bodega | MES | 1 | 31.8565 | 350.4213 |  | 332.9003
7.1.2.9 | Ayudante de bodega | MES | 3 | 20.613 | 680.2296 |  | 646.2182
7.1.2.10 | Viático Equipo Técnico | MES | 1 | 142.6371 | 1569.0082 |  | 1490.5578
7.1.3 | EQUIPO DE TERRENO |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.3.1 | Profesional de terreno | MES | 1 | 78.7043 | 865.7468 |  | 822.4595
7.1.3.3 | Capataz terreno + patio | MES | 9 | 29.233 | 2894.068 |  | 2749.3646
7.1.3.4 | Trazador | MES | 3 | 28.1087 | 927.5859 |  | 881.2066
7.1.3.5 | Ayudante Trazador | MES | 3 | 15.3661 | 507.0803 |  | 481.7263
7.1.3.6 | Viático Equipo Terreno | MES | 1 | 239.9984 | 2639.9828 |  | 2507.9837
7.1.4 | EQUIPO COMPLEMENTARIO |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.4.1 | Jornales / equipo de patio y limpieza | MES | 5 | 14.6165 | 803.9078 |  | 763.7124
7.1.4.2 | Mantención | MES | 2 | 25.4852 | 560.6741 |  | 532.6404
7.1.4.3 | Ayudante mantención | MES | 1 | 19.3013 | 212.3141 |  | 201.6984
7.1.4.4 | Portero | MES | 2 | 17.0915 | 376.0132 |  | 357.2125
7.1.4.5 | Viático Equipo Complementario | MES | 1 | 178.6301 | 1964.9315 |  | 1866.6849
7.1.4.6 | Equipo entrega - post venta | GL | 0.090909 | 350.6872 | 350.6872 |  | 333.1529
7.1.5 | LLSS |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.5.1 | Leyes Sociales | % | 0.37 | 1855.77 | 7552.9838 |  | 7175.3347
7.1.6 | COSTO PAGO REMUNERACIONES |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.6.1 | Pago por previred | MES | 1 | 3.0139 | 33.1524 |  | 31.4948
7.2. | SEGURIDAD |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.1 | MATERIALES PARA SEGURIDAD DE OBRA (PREV DE RIESGOS) |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.1.1 | Implementos de Seguridad Personal | MES | 1 | 9.847 | 108.3175 |  | 102.9016
7.2.1.2 | Implementos Seguridad obra | MES | 1 | 6.817 | 74.9872 |  | 71.2379
7.2.2 | SEGURIDAD PARA LA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.2.1 | Empresa de seguridad nocturna - Instalación de faenas y espacio de trabajo | MES | 1 | 110.2442 | 1212.6862 |  | 1152.0519
7.3. | GASTOS IMAGEN DE TRABAJADORES |  |  |  | 0 |  | 0
7.3.1 | Ropa de trabajo - uniforme trabajadores | MES | 1 | 14.3479 | 157.8267 |  | 149.9353
7.4. | TRANSPORTE Y FLETES |  |  |  | 0 |  | 0
7.4.1 | Fletes básico | MES | 8 | 1.7407 | 153.1814 |  | 145.5223
7.4.2 | Fletes camión 3/4 | MES | 3 | 2.2629 | 74.6759 |  | 70.9421
7.4.3 | Fletes externos | MES | 4 | 5.4155 | 238.2822 |  | 226.3681
7.4.5 | Yale - equipo de transporte | HRS/MES | 25 | 0.73298 | 201.5698 |  | 191.4913
7.5. | ARRIENDO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 0 |  | 0
7.5.1 | INSTALACIÓN DE FAENAS |  |  |  | 0 |  | 0
7.5.1.1 | Cocina Industrial - microondas | GL | 0.090909 | 10.1803 | 10.1803 |  | 9.6713
7.5.1.2 | Refrigerador | GL | 0.090909 | 21.6768 | 21.6768 |  | 20.5929
7.5.1.3 | Lockers | GL | 0.090909 | 19.9615 | 19.9615 |  | 18.9634
7.5.1.4 | Computador c/ impresora | GL | 0.090909 | 95.8076 | 95.8076 |  | 91.0172
7.5.1.5 | Alarma - cámaras - sistema control de acceso | GL | 0.090909 | 161.7988 | 161.7988 |  | 153.7088
7.5.1.6 | Permiso de instalación de faenas | GL | 1 | 27.0775 | 297.8528 |  | 282.9601
7.5.2 | HERRAMIENTAS DE TERRENO |  |  |  | 0 |  | 0
7.5.2.1 | Taladros - rotomartillos - esmeriles | MES | 1 | 12.218 | 134.3978 |  | 127.6779
7.5.2.2 | Herramientas Menores | MES | 1 | 20.3633 | 223.9963 |  | 212.7965
7.5.2.3 | Extensiones - tableros - iluminación provisoria | GL | 0.090909 | 249.6541 | 249.6541 |  | 237.1714
7.5.2.4 | Equipos de comunicación (radios) | GL | 0.090909 | 52.5373 | 52.5373 |  | 49.9104
7.5.2.5 | Taquímetro y nivel topográfico | GL | 0.090909 | 22.664 | 22.664 |  | 21.5308
7.5.3 | ANDAMIOS - PLATAFORMAS |  |  |  | 0 |  | 0
7.5.3.1 | Plataformas con ruedas | GL | 0.14 | 57.0096 | 87.7949 |  | 83.4051
7.6. | GASTOS DE OBRA Y OFICINA |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.1 | Equipamiento Oficina | GL | 0.090909 | 13.0308 | 13.0308 |  | 12.3792
7.6.2 | Movilización Oficina | MES | 1 | 2.4433 | 26.876 |  | 25.5322
7.6.3 | Librería | MES | 1 | 3.6649 | 40.314 |  | 38.2983
7.6.4 | Telefonía - Internet | MES | 1 | 8.1079 | 89.187 |  | 84.7277
7.6.5 | Viáticos - Peajes | MES | 1 | 7.5331 | 82.8644 |  | 78.7211
7.6.6 | Combustible - gas | MES | 1 | 8.1442 | 89.5866 |  | 85.1073
7.6.7 | Gastos Notariales | MES | 1 | 1.6288 | 17.9173 |  | 17.0215
7.6.8 | Copias e impresión planos | GL | 0.090909 | 15.0662 | 15.0662 |  | 14.3129
7.6.9 | Energía y agua | MES | 1 | 63.2688 | 695.9573 |  | 661.1594
7.6.10 | Colaciones de obra | MES | 1 | 45.2581 | 497.8396 |  | 472.9476
7.7. | GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | 0 |  | 0
7.7.1 | Gastos boletas de garantías | GL | 0.090909 | 2901.4487 | 2901.4487 |  | 2756.3763
7.7.2 | Seguros (Todo riego de construcción, responsabilidad civil y accidentes personales). | GL | 0.090909 | 692.4868 | 692.4868 |  | 657.8625
7.8. | COSTOS OFICINA CENTRAL |  |  |  | 0 |  | 0
7.8.1 | Costos operacionales oficina central | MES | 1 | 138.4704 | 1523.1747 |  | 1447.0159